## R７（第１）工事
令和７年度 阿賀町公共工事等発注計画書（発注見通し一覧表）工事
※この計画書の内容は公表する時点での予定であり、今後追加又は変更する場合があります。
第１四半期（令和７年４月現在）
[11 empty] | 当初計画概要 |  | 備 考
番号 |  |  | 発注機関 | 担当課 | 担当係 | 工 事 名 | 施工場所 | 種別（工種） | 入札(契約)方法 | 発注予定時期 | 工期又は日数 | 工事概要
当初 | - | 1 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 津川小学校屋内運動場空調設備整備工事 | 津川 | 管 | 制限付一般競争 | ４月 | ９０日間 | パッケージエアコン新設 天井吊形 Ｎ＝8組 床置き形 Ｎ＝2組
当初 | - | 2 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 上川小学校屋内運動場空調設備整備工事 | 両郷 | 管 | 制限付一般競争 | ４月 | ９０日間 | パッケージエアコン新設 壁掛形 Ｎ＝6組
当初 | - | 3 | 阿賀町 | 福祉介護課 | 福祉係 | 高齢者生活福祉センター 空調機更新工事 | 相高島 | 管 | 制限付一般競争 | ５月 | ６月 | ・空調機２台（床置形 冷房能力：14.0KW 暖房能力：16.0KW) ・配管設備１式 ・電気設備１式
当初 | - | 4 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道小花地線大清水沢橋補修工事 （繰越） | 小花地 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ５月 | ８月 | ひび割れ補修工 Σ＝１５ｍ 断面補修工 ０.０４２㎥
当初 | - | 5 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道旧明谷沢線災害復旧工事 （繰越） | 三方 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ５月 | ９月 | 復旧延長L=51.5m 土工1式・防護柵工L=52m 舗装工A=220㎡
当初 | - | 6 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 阿賀町クリーンセンター閉鎖安全対策工事 | 払川 | 清掃施設 | 制限付一般競争 | ５月 | ８月 | ごみピット、各槽清掃工一式、油圧ユニットオイル抜取処分工一式、投入扉、焼却残渣バンカ閉鎖工一式、煙道清掃工一式、石灰貯槽清掃工一式、煙突上部閉鎖工一式等
当初 | - | 7 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 阿賀町クリーンセンター低圧受電設備工事 | 払川 | 電気 | 制限付一般競争 | ５月 | １２月 | 昇圧変圧器設置工一式、低圧電力用外線工事一式等
当初 | - | 8 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | ひまわり保育園ガレージ建築工事 | 津川 | 建築一式 | 制限付き一般競争 | ５月 | １２０日間 | 既存建物解体 一式 ガレージ車庫建設 一棟 舗装工 Ａ＝316.0㎡
当初 | - | 9 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | 上条保育園空調機更新工事 | 上川 | 管 | 制限付き一般競争 | ５月 | ６０日間 | 既存空調設備撤去 2台 冷房空調機設置（タテ型）2台
当初 | - | 10 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | 診療所 | 鹿瀬診療所空調設備改修工事 | 鹿瀬 | 管 | 制限付き一般競争 | ５月 | ６０日間 | 冷房空調機設置 （ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型8台、壁掛型3台）
当初 | - | 11 | 阿賀町 | 農林課 | 林政係 | 林道八木山田沢小出線１号箇所災害復旧工事 | 田沢 | 土木一式 | 制限付一般競争入札 | ５月 | ２８９日間 | 土工1式、補強土壁工2箇所、排水施設工2箇所、防護柵工70m、法面保護工1,124.4m2、舗装工483m2
当初 | - | 12 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里非常用放送設備更新工事 | 石間 | 電気 | 制限付一般競争入札 | ６月 | ８月 | 非常用放送設備更新工事 N=1式
当初 | - | 13 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 七福荘空調設備改修工事 | 大尾 | 管 | 制限付一般競争入札 | ６月 | ８月 | 空調設備更新工事 ｴｱｺﾝ設置工N=2台（8kw・14kw） 電気工1式・既設撤去工1式
当初 | - | 14 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校長寿命化改修（建築）工事 | 津川 | 建築一式 | 制限付一般競争 | ６月 | 令和９年 １２月 | 令和7年度 Ａ＝1,450.28㎡ 令和8年度 Ａ＝1,655.03㎡ 令和9年度 Ａ＝996.51㎡
当初 | - | 15 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校長寿命化改修（電気設備）工事 | 津川 | 電気 | 制限付一般競争 | ６月 | 令和９年 １２月 | 令和7年度 Ａ＝1,450.28㎡ 令和8年度 Ａ＝1,655.03㎡ 令和9年度 Ａ＝996.51㎡
当初 | - | 16 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校長寿命化改修（機械設備）工事 | 津川 | 管 | 制限付一般競争 | ６月 | 令和９年 １２月 | 令和7年度 Ａ＝1,450.28㎡ 令和8年度 Ａ＝1,655.03㎡ 令和9年度 Ａ＝996.51㎡
当初 | - | 17 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 津川小学校屋内消火栓ポンプ更新工事 | 津川 | 消防施設 | 制限付一般競争 | ６月 | ８月 | 屋内消火栓ポンプ Ｎ＝1台
当初 | - | 18 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀町小中学校防犯装置整備工事 | 津川 両郷 白崎 | 電気通信 | 制限付一般競争 | ６月 | ８月 | 非常通報装置 電気錠システム テレビドアホンセット
当初 | - | 19 | 阿賀町 | 福祉介護課 | きりん荘 | 養護老人ホームきりん荘 駐車場舗装工事 | 鹿瀬 | 舗装 | 制限付一般競争 | ６月 | １１月 | 舗装工A＝1,500㎡
当初 | - | 20 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 室谷水道施設第１次工事 | 室谷 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ６月 | １２月 | 監視制御設備 一式
当初 | - | 21 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 室谷水道施設第２次工事 | 室谷 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ６月 | １２月 | 機械・電気設備更新 一式
当初 | - | 22 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 内川水道水源整備工事 | 細越 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ６月 | １２月 | さく井工 Ｎ＝１箇所
当初 | - | 23 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 中山水道導配水管布設工事 | 中山 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ６月 | ９月 | 導水管・配水管 Ｌ＝８９ｍ
当初 | - | 24 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道田沢上村屋敷添１号線改良工事(繰越) | 田沢 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ６月 | １２月 | 施工延長L=40m 土工1式・補強土壁工A=380㎡ 舗装工A=180㎡
当初 | - | 25 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道小杉線小杉橋補修第３期工事 | 日野川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ６月 | １２月 | 橋長L=54.4m 吊索取替工 N=52箇所
当初 | - | 26 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道天満線天神橋補修第３期工事 | 天満 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ６月 | １２月 | 橋長L=27.7m 伸縮装置交換工 L=14m/2箇所
当初 | - | 27 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道黒谷線緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 黒谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ６月 | １２月 | 施工延長L=90m 土工1式・軽量盛土工90㎥ 舗装工A=500㎡
当初 | - | 28 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 汚泥再生センター屋根補修工事 | 西 | 建築一式 | 制限付き一般競争 | ６月 | １２月 | 雨漏箇所補修工 ≒1,074m2×1/2
当初 | - | 29 | 阿賀町 | 総務課 | 鹿瀬支所 | 鹿瀬支所外壁タイル部調査工事 | 鹿瀬 | 建築一式 | 制限付き一般競争入札 | ６月 | １１月 | 外壁改修足場 A=300㎡ 外壁タイル打診調査工 A=1122㎡ 安全設備設置撤去 1式
当初 | - | 30 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会教育係 | ふるさと交流川屋敷屋根張替工事 | 津川 | 建築一式 | 制限付一般競争 | ６月 | １２０日間 | 屋根張替工事 カラーガルバリウム鋼板 Ａ＝290㎡
当初 | - | 31 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 谷沢用水路整備工事 | 谷沢 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | ３月 | 用水路工 BF300型 L=240ｍ
当初 | - | 32 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 太田用水路改良工事（第3期） | 豊川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | ３月 | 用水路工 L=1,100m BFB400型 BF300型
当初 | - | 33 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 両郷揚水機場整備工事 | 両郷 | 鋼構造物 | 制限付一般競争 | ８月 | ３月 | 鋼製設備整備 N=1式
当初 | - | 34 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 栃堀用水路改良工事 | 広谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | ３月 | 用水路工 BF300型 L=500ｍ
当初 | - | 35 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 向ノ島公園遊具新設・撤去工事 | 豊川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ６月 | ９月 | 遊具新設・撤去 N=1式
当初 | - | 36 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 高出用水路災害復旧工事 | 日野川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | ３月 | トンネル工 L=112m
当初 | - | 37 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 細越頭首工取水ゲート遠方操作盤更新工事 | 細越 | 鋼構造物 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 取水ゲート遠方操作盤更新 N＝1箇所
当初 | - | 38 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 吉津水道施設 第１６次工事 | あが野南 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ６月 | ３月 | 配水管 Ｌ＝３５０ｍ
当初 | - | 39 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | （繰越明許） 内川処理区マンホールポンプ更新工事 | 五十沢 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | マンホールポンプ更新 N=2箇所
当初 | - | 40 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | （繰越明許） 津川処理区マンホールポンプ更新工事 | 津川 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | マンホールポンプ更新 N=1箇所
当初 | - | 41 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | （繰越明許） 内川浄化センター 機械・電気設備更新工事 | 五十沢 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | 主ポンプ N=2台
当初 | - | 42 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | （繰越明許） 鹿瀬浄化センター 機械・電気設備更新工事 | 鹿瀬 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | 監視制御盤 N=1面
当初 | - | 43 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | （繰越明許） 中央浄化センター 機械・電気設備更新工事 | 九島 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | 監視制御盤 N=1面
当初 | - | 44 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道芦沢西線緊急自然災害防止対策工事 | 西 | 舗装 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | 舗装打換工 L=300m・A=1,200㎡
当初 | - | 45 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道八ツ田線緊急自然災害防止対策工事 | 八ツ田 | 舗装 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | 舗装打換工 L=200m・A=800㎡
当初 | - | 46 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道孕岩線緊急自然災害防止対策工事 | 八田蟹 | 舗装 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | 舗装打換工 L=170m・A=600㎡
当初 | - | 47 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道大谷線緊急自然災害防止対策工事 | 新谷 | 舗装 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | 舗装打換工 L300ｍ・A＝1,200㎡
当初 | - | 48 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道鉄砲町原町線外消雪パイプリフレッシュ工事（繰越） | 津川外 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 | １２月 | 散水管更新L=300m
当初 | - | 49 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道室谷線宇治沢橋補修工事 | 室谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 | １０月 | 橋長L=6.0m 洗堀対策工 N=2箇所
当初 | - | 50 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道実川線オソバ橋補修工事 | 実川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 | １０月 | 橋長L=6.0m 床版補修工 A=1㎡/2箇所
当初 | - | 51 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道熊渡本線消雪パイプリフレッシュ工事 | 熊渡 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 | １２月 | 散水管更新L=300m
当初 | - | 52 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道新谷古岐線外消雪パイプリフレッシュ工事 | 古岐 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 | １２月 | 散水管更新L=600m
当初 | - | 53 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道細越五十沢緊急自然災害防止(二次)工事 | 細越 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 | １２月 | 土工１式・舗装工A=1,050㎡
当初 | - | 54 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道鉄砲町原町線外消雪パイプリフレッシュ工事 | 津川外 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 | １２月 | 散水管更新L=300m 井戸堀換 N=1箇所
当初 | - | 55 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道鹿瀬線消雪パイプリフレッシュ工事 | 鹿瀬 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 | １２月 | 井戸堀換 N=1箇所
当初 | - | 56 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 汚泥再生センター汚泥移送ポンプ整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付き一般競争 | ７月 | ９月 | 混合汚泥供給ポンプ（A）一式、農集汚泥投入ポンプ（A）一式の部品交換、試運転調整等
当初 | - | 57 | 阿賀町 | 総務課 | 三川支所 | 三川支所車庫屋根雨漏修繕工事 | 白崎 | 建築一式 | 制限付一般競争 | ７月 | ６０日間 | トタン撤去・カバールーフ取付ほか Ａ＝192.2㎡
当初 | - | 58 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | わかば保育園外壁張替え工事 | 三川 | 建築一式 | 制限付き一般競争 | ７月 | ８０日間 | 外壁カバー工（鋼板サイディング） Ａ＝363.0㎡
当初 | - | 59 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | わかば保育園暖房機入替工事 | 三川 | 管 | 制限付き一般競争 | ７月 | ８０日間 | 既存暖房設備撤去 12台 暖房設備設置（ＦＦ式）12台
当初 | - | 60 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会体育係 | 上川Ｂ＆Ｇ海洋センター給水ポンプユニット改修工事 | 両郷 | 管 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | 給水ポンプユニット更新 1台
当初 | - | 61 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 清川高原保養センター浴室壁面等改修工事 | 京ノ瀬 | 建築一式 | 制限付一般競争入札 | ８月 | １０月 | 浴室壁面改修工事 仮設工1式・既設木部解体工1式・ 壁面工A=85㎡
当初 | - | 62 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | 津川水質浄化センター 機械・電気設備更新工事 | 津川 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ８月 | １１月 | 主ポンプ N=3台
当初 | - | 63 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 阿賀町クリーンセンター地下タンク等廃止工事 | 払川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 地下タンク５KL周辺設備撤去工一式、単独浄化槽３０人槽周辺設備撤去工一式
当初 | - | 64 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 阿賀町エコパーク最終整地工事 | 払川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 最終覆土、整地工 2,400ｍ2
当初 | - | 65 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 綱木水道施設 第１４次工事 | 綱木 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ８月 | ３月 | 配水管 Ｌ＝４１８ｍ
当初 | - | 66 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | 内川処理区マンホールポンプ更新工事 | 五十沢 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ９月 | １２月 | マンホールポンプ更新 N=1箇所
当初 | - | 67 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | 鹿瀬処理区マンホールポンプ更新工事 | 鹿瀬 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ９月 | １２月 | マンホールポンプ更新 N=2箇所
当初 | - | 68 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道諏訪前線道路改良工事 | 新谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ９月 | ３月 | 施工延長L=200m 土工１式・排水構造物L=200m 舗装工A=600㎡
当初 | - | 69 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道田沢上村屋敷添１号線改良工事 | 田沢 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ９月 | ３月 | 施工延長L=40m 土工1式・補強土壁工A=380㎡ 舗装工A=180㎡
当初 | - | 70 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 汚泥再生センターオゾン脱臭装置整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付き一般競争 | ９月 | ２月 | コンプレッサーユニット工一式、ユニット工一式、オゾナイザーユニット工一式の部品交換、試運転調整等
当初 | - | 71 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 汚泥再生センタープラント機器整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付き一般競争 | ９月 | ２月 | 浄化槽破砕装置一式、低濃度脱臭ファン一式、汚泥引抜ポンプ（A）一式、繊維除去装置一式の部品交換、試運転調整等
当初 | - | 72 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | 内川浄化センター 機械・電気設備更新工事 | 五十沢 | 電気通信 | 制限付一般競争 | １０月 | ３月 | 制御盤（主ポンプ盤） N=1面
当初 | - | 73 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 汚泥再生センター予備貯留槽（C）移送ポンプ整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付き一般競争 | １１月 | ２月 | 予備貯留槽（C）移送ポンプ一式の部品交換、試運転調整等

## R７（第２）工事
令和７年度 阿賀町公共工事等発注計画書（発注見通し一覧表）工事
※この計画書の内容は公表する時点での予定であり、今後追加又は変更する場合があります。
第２四半期（令和７年７月現在）
[11 empty] | 当初計画概要 |  | 備 考
番号 |  |  | 発注機関 | 担当課 | 担当係 | 工 事 名 | 施工場所 | 種別（工種） | 入札(契約)方法 | 発注予定時期 | 工期又は日数 | 工事概要
当初 | - | 1 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 津川小学校屋内運動場空調設備整備工事 | 津川 | 管 | 制限付一般競争 | ４月 | ９０日間 | パッケージエアコン新設 天井吊形 Ｎ＝8組 床置き形 Ｎ＝2組 | 4.21契約
当初 | - | 2 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 上川小学校屋内運動場空調設備整備工事 | 両郷 | 管 | 制限付一般競争 | ４月 | ９０日間 | パッケージエアコン新設 壁掛形 Ｎ＝6組 | 4.21契約
当初 | - | 3 | 阿賀町 | 福祉介護課 | 福祉係 | 高齢者生活福祉センター 空調機更新工事 | 相高島 | 管 | 制限付一般競争 | ５月 | ６月 | ・空調機２台（床置形 冷房能力：14.0KW 暖房能力：16.0KW) ・配管設備１式 ・電気設備１式 | 5.2契約
当初 | - | 4 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道小花地線大清水沢橋補修工事 （繰越） | 小花地 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ５月 | ８月 | ひび割れ補修工 Σ＝１５ｍ 断面補修工 ０.０４２㎥ | 6.19契約
当初 | - | 5 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道旧明谷沢線災害復旧工事 （繰越） | 三方 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ５月 | ９月 | 復旧延長L=51.5m 土工1式・防護柵工L=52m 舗装工A=220㎡ | 5.2契約
当初 | - | 6 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 阿賀町クリーンセンター閉鎖安全対策工事 | 払川 | 清掃施設 | 制限付一般競争 | ５月 | ８月 | ごみピット、各槽清掃工一式、油圧ユニットオイル抜取処分工一式、投入扉、焼却残渣バンカ閉鎖工一式、煙道清掃工一式、石灰貯槽清掃工一式、煙突上部閉鎖工一式等 | 5.22契約
当初 | - | 7 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 阿賀町クリーンセンター低圧受電設備工事 | 払川 | 電気 | 制限付一般競争 | ５月 | １２月 | 昇圧変圧器設置工一式、低圧電力用外線工事一式等 | 6.19契約
当初 | - | 8 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | ひまわり保育園ガレージ建築工事 | 津川 | 建築一式 | 制限付き一般競争 | ８月 ５月 | １２０日間 | 既存建物解体 一式 ガレージ車庫建設 一棟 舗装工 Ａ＝316.0㎡
当初 | - | 9 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | 上条保育園空調機更新工事 | 上川 | 管 | 制限付き一般競争 | ５月 | ６０日間 | 既存空調設備撤去 2台 冷房空調機設置（タテ型）2台 | 5.29契約
当初 | - | 10 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | 診療所 | 鹿瀬診療所空調設備改修工事 | 鹿瀬 | 管 | 制限付き一般競争 | ５月 | ６０日間 | 冷房空調機設置 （ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型8台、壁掛型3台） | 6.12契約
当初 | - | 11 | 阿賀町 | 農林課 | 林政係 | 林道八木山田沢小出線１号箇所災害復旧工事 | 田沢 | 土木一式 | 制限付一般競争入札 | ５月 | ２８９日間 | 土工1式、補強土壁工2箇所、排水施設工2箇所、防護柵工70m、法面保護工1,124.4m2、舗装工483m2 | 5.23契約
当初 | - | 12 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里非常用放送設備更新工事 | 石間 | 電気 | 制限付一般競争入札 | ６月 | ８月 | 非常用放送設備更新工事 N=1式 | 7.24契約
当初 | - | 13 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 七福荘空調設備改修工事 | 大尾 | 管 | 制限付一般競争入札 | ８月 ６月 | １０月 ８月 | 空調設備更新工事 ｴｱｺﾝ設置工N=2台（8kw・14kw） 電気工1式・既設撤去工1式
当初 | - | 14 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校長寿命化改修（建築）工事 | 津川 | 建築一式 | 制限付一般競争 | ２月 ６月 | ３カ年 | 令和7年度 Ａ＝1,450.28㎡ 令和8年度 Ａ＝1,655.03㎡ 令和9年度 Ａ＝996.51㎡
当初 | - | 15 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校長寿命化改修（電気設備）工事 | 津川 | 電気 | 制限付一般競争 | ２月 ６月 | ３カ年 | 令和7年度 Ａ＝1,450.28㎡ 令和8年度 Ａ＝1,655.03㎡ 令和9年度 Ａ＝996.51㎡
当初 | - | 16 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校長寿命化改修（機械設備）工事 | 津川 | 管 | 制限付一般競争 | ２月 ６月 | ３カ年 | 令和7年度 Ａ＝1,450.28㎡ 令和8年度 Ａ＝1,655.03㎡ 令和9年度 Ａ＝996.51㎡
当初 | - | 17 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 津川小学校屋内消火栓ポンプ更新工事 | 津川 | 消防施設 | 制限付一般競争 | ６月 | ８月 | 屋内消火栓ポンプ Ｎ＝1台 | 7.24契約
当初 | - | 18 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀町小中学校防犯装置整備工事 | 津川 両郷 白崎 | 電気通信 | 制限付一般競争 | １月 ６月 | ３月 ８月 | 非常通報装置 電気錠システム テレビドアホンセット
当初 | - | 19 | 阿賀町 | 福祉介護課 | きりん荘 | 養護老人ホームきりん荘 駐車場舗装工事 | 鹿瀬 | 舗装 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | １１月 | 舗装工A＝1,500㎡
当初 | - | 20 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 室谷水道施設第１次工事 | 室谷 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ８月 ６月 | １２月 | 監視制御設備 一式
当初 | - | 21 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 室谷水道施設第２次工事 | 室谷 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ６月 | １２月 | 機械・電気設備更新 一式 | 取り止め
当初 | - | 22 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 内川水道水源整備工事 | 細越 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ８月 ６月 | ３月 １２月 | さく井工 Ｎ＝１箇所
当初 | - | 23 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 中山水道導配水管布設工事 | 中山 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ８月 ６月 | １１月 ９月 | 導水管・配水管 Ｌ＝８９ｍ
当初 | - | 24 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道田沢上村屋敷添１号線改良工事(繰越) | 田沢 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ６月 | １２月 | 施工延長L=40m 土工1式・補強土壁工A=380㎡ 舗装工A=180㎡ | 7.17契約
当初 | - | 25 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道小杉線小杉橋補修第３期工事 | 日野川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ６月 | １２月 | 橋長L=54.4m 吊索取替工 N=52箇所 | 7.17契約
当初 | - | 26 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道天満線天神橋補修第３期工事 | 天満 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ６月 | １２月 | 橋長L=27.7m 伸縮装置交換工 L=14m/2箇所 | 7.31契約
当初 | - | 27 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道黒谷線緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 黒谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ６月 | １２月 | 施工延長L=90m 土工1式・軽量盛土工90㎥ 舗装工A=500㎡ | 7.31契約
当初 | - | 28 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 汚泥再生センター屋根補修工事 | 西 | 建築一式 | 制限付き一般競争 | ８月 ６月 | １２月 | 雨漏箇所補修工 ≒1,074m2×1/2
当初 | - | 29 | 阿賀町 | 総務課 | 鹿瀬支所 | 鹿瀬支所外壁タイル部調査工事 | 鹿瀬 | 建築一式 | 随意契約 制限付一般競争 | ８月 ６月 | １１月 | 外壁改修足場 A=300㎡ 外壁タイル打診調査工 A=1122㎡ 安全設備設置撤去 1式
当初 | - | 30 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会教育係 | ふるさと交流川屋敷屋根張替工事 | 津川 | 建築一式 | 制限付一般競争 | ６月 | １２０日間 | 屋根張替工事 カラーガルバリウム鋼板 Ａ＝290㎡ | 7.24契約
当初 | - | 31 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 谷沢用水路整備工事 | 谷沢 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | ３月 | 用水路工 BF300型 L=240ｍ | 取り止め
当初 | - | 32 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 太田用水路改良工事（第3期） | 豊川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | ３月 | 用水路工 L=1,100m BFB400型 BF300型
当初 | - | 33 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 両郷揚水機場水門設備更新工事 | 両郷 | 鋼構造物 | 制限付一般競争 | ８月 | ３月 | 鋼製設備整備 N=1式 | 7.17契約
当初 | - | 34 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 栃堀用水路改良工事 | 広谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ９月 ８月 | ３月 | 用水路工 BF300型 L=500ｍ
当初 | - | 35 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 向ノ島公園遊具新設・撤去工事 | 豊川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ６月 | ９月 | 遊具新設・撤去 N=1式 | 7.3契約
当初 | - | 36 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 高出用水路災害復旧工事 | 日野川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | ３月 | トンネル工 L=112m
当初 | - | 37 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 細越頭首工取水ゲート遠方操作盤更新工事 | 細越 | 鋼構造物 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | ３月 | 取水ゲート遠方操作盤更新 N＝1箇所
当初 | - | 38 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 吉津水道施設 第１６次工事 | あが野南 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ８月 ６月 | ３月 | 配水管 Ｌ＝３５０ｍ
当初 | - | 39 | 阿賀町 | 総務課 | 管財係 | あが野ニュータウン屋根改修工事 | あが野北 | 建築一式 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | 仮設工 A=482.1㎡ 舗装工 A=303.9㎡ 雨樋工 L= 68.4ｍ | 7.3契約
当初 | - | 40 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | （繰越明許） 内川処理区マンホールポンプ更新工事 | 五十沢 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １１月 | マンホールポンプ更新 N=2箇所
当初 | - | 41 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | （繰越明許） 津川処理区マンホールポンプ更新工事 | 津川 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １１月 | マンホールポンプ更新 N=1箇所
当初 | - | 42 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | （繰越明許） 内川浄化センター 機械・電気設備更新工事 | 五十沢 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １１月 | 主ポンプ N=2台
当初 | - | 43 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | （繰越明許） 鹿瀬浄化センター 機械・電気設備更新工事 | 鹿瀬 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １１月 | 監視制御盤 N=1面
当初 | - | 44 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | （繰越明許） 中央浄化センター 機械・電気設備更新工事 | 九島 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １１月 | 監視制御盤 N=1面
当初 | - | 45 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道芦沢西線緊急自然災害防止対策工事 | 西 | 舗装 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １１月 | 舗装打換工 L=300m・A=1,200㎡
当初 | - | 46 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道八ツ田線緊急自然災害防止対策工事 | 八ツ田 | 舗装 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １１月 | 舗装打換工 L=200m・A=800㎡
当初 | - | 47 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道孕岩線緊急自然災害防止対策工事 | 八田蟹 | 舗装 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １１月 | 舗装打換工 L=170m・A=600㎡
当初 | - | 48 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道大谷線緊急自然災害防止対策工事 | 新谷 | 舗装 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １１月 | 舗装打換工 L300ｍ・A＝1,200㎡
当初 | - | 49 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道鉄砲町原町線外消雪パイプリフレッシュ工事（繰越） | 津川外 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 散水管更新L=300m
当初 | - | 50 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道室谷線宇治沢橋補修工事 | 室谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ９月 ７月 | １１月 １０月 | 橋長L=6.0m 洗堀対策工 N=2箇所
当初 | - | 51 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道実川線オソバ橋補修工事 | 実川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 | １０月 | 橋長L=6.0m 床版補修工 A=1㎡/2箇所 | 7.24契約
当初 | - | 52 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道熊渡本線消雪パイプリフレッシュ工事 | 熊渡 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 散水管更新L=300m
当初 | - | 53 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道新谷古岐線外消雪パイプリフレッシュ工事 | 古岐 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 散水管更新L=600m
当初 | - | 54 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道細越五十沢緊急自然災害防止(二次)工事 | 細越 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 土工１式・舗装工A=1,050㎡
当初 | - | 55 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道鉄砲町原町線外消雪パイプリフレッシュ工事 | 津川外 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 散水管更新L=300m 井戸堀換 N=1箇所
当初 | - | 56 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道鹿瀬線消雪パイプリフレッシュ工事 | 鹿瀬 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 井戸堀換 N=1箇所
当初 | - | 57 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 汚泥再生センター汚泥移送ポンプ整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付き一般競争 | ８月 ７月 | ９月 | 混合汚泥供給ポンプ（A）一式、農集汚泥投入ポンプ（A）一式の部品交換、試運転調整等
当初 | - | 58 | 阿賀町 | 総務課 | 三川支所 | 三川支所車庫屋根雨漏修繕工事 | 白崎 | 建築一式 | 制限付一般競争 | ７月 | ６０日間 | トタン撤去・カバールーフ取付ほか Ａ＝192.2㎡ | 7.24契約
当初 | - | 59 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | わかば保育園外壁張替え工事 | 三川 | 建築一式 | 制限付き一般競争 | ８月 ７月 | ８０日間 | 外壁カバー工（鋼板サイディング） Ａ＝363.0㎡
当初 | - | 60 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | わかば保育園暖房機入替工事 | 三川 | 管 | 制限付き一般競争 | ８月 ７月 | ８０日間 | 既存暖房設備撤去 12台 暖房設備設置（ＦＦ式）12台
当初 | - | 61 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会体育係 | 上川Ｂ＆Ｇ海洋センター給水ポンプユニット改修工事 | 両郷 | 管 | 制限付一般競争 | ７月 | １１月 | 給水ポンプユニット更新 1台 | 7.24契約
当初 | - | 62 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 清川高原保養センター浴室壁面等改修工事 | 京ノ瀬 | 建築一式 | 制限付一般競争入札 | ９月 ８月 | １０月 | 浴室壁面改修工事 仮設工1式・既設木部解体工1式・ 壁面工A=85㎡
当初 | - | 63 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | 津川水質浄化センター 機械・電気設備更新工事 | 津川 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | １０月 ８月 | ３月 １１月 | 主ポンプ N=3台
当初 | - | 64 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 阿賀町クリーンセンター地下タンク等廃止工事 | 払川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 地下タンク５KL周辺設備撤去工一式、単独浄化槽３０人槽周辺設備撤去工一式
当初 | - | 65 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 阿賀町エコパーク最終整地工事 | 払川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 最終覆土、整地工 2,400ｍ2
当初 | - | 66 | 阿賀町 | 上下水道課 | 水道係 | 綱木水道施設 第１４次工事 | 綱木 | 水道 | 制限付き一般競争入札 | ８月 | ３月 | 配水管 Ｌ＝４１８ｍ
当初 | - | 67 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | 内川処理区マンホールポンプ更新工事 | 五十沢 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ９月 | １２月 | マンホールポンプ更新 N=1箇所
当初 | - | 68 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | 鹿瀬処理区マンホールポンプ更新工事 | 鹿瀬 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ９月 | １２月 | マンホールポンプ更新 N=2箇所
当初 | - | 69 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道諏訪前線道路改良工事 | 新谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ９月 | ３月 | 施工延長L=200m 土工１式・排水構造物L=200m 舗装工A=600㎡
当初 | - | 70 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道田沢上村屋敷添１号線改良工事 | 田沢 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ９月 | ３月 | 施工延長L=40m 土工1式・補強土壁工A=380㎡ 舗装工A=180㎡
当初 | - | 71 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 汚泥再生センターオゾン脱臭装置整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付き一般競争 | ９月 | ２月 | コンプレッサーユニット工一式、ユニット工一式、オゾナイザーユニット工一式の部品交換、試運転調整等
当初 | - | 72 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 汚泥再生センタープラント機器整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付き一般競争 | ９月 | ２月 | 浄化槽破砕装置一式、低濃度脱臭ファン一式、汚泥引抜ポンプ（A）一式、繊維除去装置一式の部品交換、試運転調整等
当初 | - | 73 | 阿賀町 | 上下水道課 | 下水道係 | 内川浄化センター 機械・電気設備更新工事 | 五十沢 | 電気通信 | 制限付一般競争 | １０月 | ３月 | 制御盤（主ポンプ盤） N=1面
当初 | - | 74 | 阿賀町 | 町民生活課 | ｸﾘｰﾝC汚泥再生C施設係 | 汚泥再生センター予備貯留槽（C）移送ポンプ整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付き一般競争 | １１月 | ２月 | 予備貯留槽（C）移送ポンプ一式の部品交換、試運転調整等
7月 追加 | - | 75 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道吉津線自然災害防止対策工事 | 吉津 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | １１月 | 施工延長L=150m 側溝布設替L=150ｍ
7月 追加 | - | 76 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 新渡用水路整備工事 | 福島県 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １０月 | １２月 | 用水路工 φ300ポリ管 Ｌ＝30m